【団体名】　エコネットあんじょう自然部会

【事業名】　安城ふるさとの森原風景復元プロジェクト

【事業内容】「安城ふるさとの森」パンフレット作成

【実施期間】平成28年7月１日から平成29年2月15日

【実施内容】

|  |  |
| --- | --- |
| 平成28年7月3日～10月2日 | 現地調査 |
| 平成28年7月13日～11月9日 | パンフレット原稿作成 |
| 平成28年11月17日 | パンフレット原稿印刷 |
| 平成28年12月4日 | 安城ふるさとの森ガイドツアー |
| 平成29年2月初旬～ | パンフレットの寄贈 |

【成果・課題】

中心事業のパンフレット「安城ふるさとの森」をつくることができたのが最も大きな成果であった。このパンフレットを活用しての自然環境の保全や復元といった啓蒙的な内容については、次のように満足のいくものと今後検討が必要なものとに分かれた。

・イベント参加者などに直接配布し、説明を加えた場面においては、よく理解していただいた。

・小学校などへ配布をしたが、反響が聞こえてこないので成果の検証をしていく必要がある。

課題として、残る2,000部弱のパンフレットを活用して、目的を達成する活動をしていきたい。そのために、エコネットあんじょうのイベントなどの参加者にパンフレットを使って話を聞いてもらうような機会を作っていきたい。